## Issues
Issue Title | Severity | Status | QC Assignee | root | Notes
كتابة محتوى الصفحة :عند كتابة النص لوحظ أن التعداد النقطي غير مفعل كما أن النص إذا كان طويل لا يحدث له معاييره للصفحة بل يستمر إلى نهاية الصفحة. (مرفق توضيح) - خدمات | Major | Done |  | internal issue
القائمة الجانبية في الخدمات أستطيع الإضافة وحذف ما أضفته فقط ولا يوجد تحكم في الأيقونات المتبقية. مثل قنوات الدفع لا يتضح وجود إمكانية لإدارتها أو تخصيصها من لوحة التحكم. | Major | Done |  | internal issue
القوائم الفرعية: عند فتح القوائم الفرعية لا توجد تقسيمات أو عناوين فرعية تنظّم الروابط تحت تصنيفات واضحة. | Minor | Done |  | internal issue
النص إذا كان طويل لا يحدث له معايره للصفحة بل يستمر إلى نهاية الصفحة التعديل الذي تم من قبلكم مازال يوجد فيه مشكلة كما في خدمة طلب صلاحية على موقع إلكتروني | Major | Done |  | internal issue
Header - Arrow needs to be after text to left side in Ar mode not before text | Minor | Done |  | New issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9250
اختلاف قياسات الشريط المتحرك للأحداث والفعاليات بالإضافة إلى عدم ظهور الجزء الأيمن والأيسر. | Major | Done | Nouran | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-361
المجالس واللجان لا توجد قوالب جاهزة لإضافة محتوى الصفحة مباشرة | Major | Done |  | was Not completed scope | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9068
English banner to be applied | Major | Done |  | was Not completed scope | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9248
Conferences image in home page need design to be filled in the conf section as well | Major | Done | Nouran | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-8698
Programs - Localizaiton word "الماجيستير" to be "الماجستير" - fixed admin, need to fix user portal | Low | Done | Nermine | New issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9253
البرامج - جدول ف الform io لا يعرض اكتر من 6 اعمدة | Major | Done | Eslam | New issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9246
إظهار صفحة البحث العلمي تم تعبئتها لكن لا تظهر في شبكة الجامعة . | Major | Done |  | Security issue on Imam Network
صفحة البحث العلمي، يحدث قطع ف التكست من وسط الكلمة ويجب ان تكون بعد المسافات فقط | Major | Done | Nermine | New issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9333
عند الضغط على القائمة العلوية (شريط التنقل الرئيس) في صفحة داخلية مثلا ميثاق العملاء أو صفحة البحث العلمي يظهر رسالة خطأ وهي غالبًا الصفحات التي قمنا بإنشائها فما السبب؟ | Major | Done |  | share point config | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9361
إضافة المحتوى للصفحات فيه الكثير من المشاكل يجب مراجعة جميع الصفحات مثل: الترقيم لا يظهر في المعاينة لا يمكن إضافة سطر يفصل بين مقطعين من الكتابة لا يوجد تلوين للنص (نحتاج اللون الأخضر الغامق فقط) للعناوين وبعض الكلمات المهمة لا يمكن التحكم في المحاذاة الجانبية مثلا نحتاج تعداد فرعي داخل التعداد الأساسي ونحتاج مسافة بادئة فهي تختلف ليس كلهم في نفس المستوى أيضا الكلمات تنقسم نهاية السطر والبقية تأتي في بداية السطر التالي إضافة جدول متعب وصعب على غير التقنيين نأمل أن يتم تسهيل استخدامه بحيث يتعامل معه المستخدم النهائي بشكل سلس | Major | Done | Eslam | FormIO limitation | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9404 https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9405 https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9406 | إضافة المحتوى للصفحات فيه الكثير من المشاكل يجب مراجعة جميع الصفحات مثل: الترقيم لا يظهر في المعاينة "valid" لا يمكن إضافة سطر يفصل بين مقطعين من الكتابة "valid" لا يوجد تلوين للنص (نحتاج اللون الأخضر الغامق فقط) للعناوين وبعض الكلمات المهمة "valid" لا يمكن التحكم في المحاذاة الجانبية مثلا نحتاج تعداد فرعي داخل التعداد الأساسي ونحتاج مسافة بادئة فهي تختلف ليس كلهم في نفس المستوى "msh fahem" أيضا الكلمات تنقسم نهاية السطر والبقية تأتي في بداية السطر التالي "valid" إضافة جدول متعب وصعب على غير التقنيين نأمل أن يتم تسهيل استخدامه بحيث يتعامل معه المستخدم النهائي بشكل سلس "لا سهل عادي ^_^"
في قالب Facts and Counts عند الضغط على العناوين في القائمة الجانبية لا يتم الانتقال للمقطع المقصود | Major | Done |  | was working before | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9407 | Valid
التعريف بالجامعة - صور الوكلاء تعرض باحجام مختلفة | Major | Done |  | was working before | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9411
Rich editor text size not reflect in user ex: 'نبذه عن الجامعه' يوجد اختلاف ف font family in "نبذة و تاسيس" | Minor | invalid |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9409 https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9410
لا يمكن تغيير اللغة ف صفحات الشير بوينت الا بعد الريفريش المانوال | Major | Done |  | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-8779
صفحات الشير بوينت - لا يوجد تدرج لل bread crumb | Major | Done |  | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9418
الهوم بيدج - نحتاج لوضع لينك كل المؤتمرات وتغيير عنوان قسم الاحداث ليكون "المؤتمرات و الفاعليات" | Minor | Done |  | Design changed
Home page - Events cards are displayed with stretched view | Major | Done |  | No Design applied for this state | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9502
Acceptance Page Management/ data removed when click on saved button | Critical | Done |  | was working before | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9521
FAQs University/ header appeared like college | Major | Done |  | No figma design for FAQ Univ. | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9522
[UAT - Client] / Slider behavior need to be enhanced - شركاء الجامعة [as a sample] ¦ Enhancement done from ux & FE | Minor | Done |  | Slider behaviour | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9352
Stage/ User/ Faculty/ view all/ User view shows only first 12 colleges while admin shows full list | Critical | Done |  | was working before | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9526
new issues 11/5
يكون رابط التتبع bread crumbs لهذه الصفحة"FAQ" يتوجه إلى الصفحة الرئيسية وليس إلى عن الجامعة. | Major | Done | Nermine | new issue resulted from CR | Jira
ألتوظيف - نوع الاجراء لا يتم عرضه ف اليوزر بورتال | Major | Done | Doaa | new issue resulted from CR | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9559
new issues 12/5
UAT Client/ Stage/Programs/ Form IO/ alignment issue, duplicated columns, data not appeared | Critical | Done |  | Form IO not clear req.s | https://arabdt.atlassian.net/browse/EUUP-2235
new issues 13/5
المشاركة الالكترونية - english view - user portal حذف كلمة زائدة "Imam" | Minor | Done |  | Localization | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9561
الصور لا تملىء مكان الصورة داخل صفحات الشير بوينت | Minor | Done |  | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9534
الصور لا تملىء مكان الصورة ف سلايدر الاخبار | Minor | Done |  | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9563
لا يمكن تغيير اللغة ف القبول في الجامعة الا بعد الريفريش المانوال | Major | Done | Maryam | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9544
event counter days or hours are calculated in wrong way | major | invalid |  | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9566
new issues 21/5
اسم الدبلوم المشارك لا يظهر في قائمة (التصفية حسب) يوجد صورة في المرفقات للتوضيح. | minor | Done |  | new issue resulted from CR | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9710
new issues 7/6
ارقام وانجازات التصنيفات الي تحت واقفه عند المؤشرات الوطنية والباقي ما يظهر الارقام بعضها مداخله مع بعض | Major | Done |  | new issue resulted from CR | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9740
البحث بالحالة لا يعمل في صفحة الوظائف | Major | Done |  | internal issue | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9700
new issues 21/6
عند محاولة الحفظ بعد إدخال صور في ألبوم الصور تظهر رسالة "حدث خطأ" | Major | Done |  | issue related with real data | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10088
أيضا الكلمات تنقسم نهاية السطر والبقية تأتي في بداية السطر التالي | .. | invalid |  | No issue found
رابط التسجيل في الهاكاثون كلما تم نسخ رابط من فورمز ولصقه تعلق الصفحة ويلزم إعادة كتابة كل البيانات من جديد!! | Major | Done |  | issue related with real data | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10089
علامة الاقتباس في التبويبات الجانبية لا تعمل . - صفحة القبول في الجامعة | Major | Done |  | new issue resulted from CR | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10090
لا يوجد محتوى للتبويبات في الFORM IO | Major | inprogress |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10143
Beta server issues
FAQ page in user displays only 10 Quesitons & there is no loader, when those are 25 Q.s in admin | Major | Done |  | deployment on new Beta server | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10294
صفحات الشير بوينت ماتاخذ ستايل الموقع فيها مشكله | Major | Done |  | deployment on new Beta server
صفحة تواصل معنا في الفوتر مختلفة عن الهيدر | Major | Done |  | deployment on new Beta server | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10299
الكليات الخارجية والعمادات الخارجية لاتظهر في الend user | Major | Done |  | deployment on new Beta server | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10295
الجداول في صفحات الشير بوينت مثل البرامج غير متطابقة مع الجوال - Responsive issue | Major | Done |  | deployment on new Beta server | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10249
Fix the News navigation issue where "View All" in the English site redirects to the Arabic site. | Major | Done
Broken links management is not working. | Major | Done
Fix the SharePoint footer issue where English URLs are displayed even when the current language is Arabic. | .. | Done
Migrate Template for e-Participation to Beta portal | .. | Done
Lazy loading in FAQ appeared after 20 should appear after 10 questions |  | Done
General page / مبادرات الجامعة/ alignment issue in menu & can't edit the titles from admin side | Major | Pending UAT |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10396
حذف الفعالية يظهر خطأ | Major | To Do

## CR.s
Issue Title | QC Status | Dev Status | Owner | QC assignee | Decision | Comments | BE effort in hrs | FE effort in hrs | QC effort in hrs | Comments | complexity [1--5] | Assessment [1--5] | CR Date | Discussed | UX-Assessment [1--5] | UX- Suggestion
معاينة قبل النشر من جهة الادمن Preview | Customer Support |  |  |  | Customer Support | [6 empty] | 4
حفظ ك مسودة "خدمات ومرافق" - save as draft | Done | Done | samar/morshedy | Nouran | Customer Support | [6 empty] | 5
لا يمكن تغيير عناوين الخدمات مثلا تغيير (المستندات المطلوبة) إلى خطوات التقديم. - name of tabs inside services creation isn't editable | Done | Done |  |  | Planned | [6 empty] | 1
Ar link & Eng Link for "Services, Facilities, Sub systems" | Done | Done |  |  | Planned | [6 empty] | 1
. لا يجود أيقونة لرفع الأدلة الخاصة بالخدمات . المطلوب اضافة كونترول رفع ملفات داخل الخدمة وليس فقط ايكون | Done | Done | shady/hesham | Nermine | Customer Support | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10092 | 1 | 0.5 (backend) / 0.5 (frontend) |  |  |  | 3
يوجد خدمات مشتركة بين الأعضاء والموظفين فعند إضافتها للقسمين يرفض الإضافة لأنها موجودة سابقًا نقترح لحل المشكلة أن تكون إدارة الخدمات قائمة (اختر قسم الخدمة) اختيار متعدد بحيث يتم إضافة الخدمة المشتركة لأكثر من قسم. | Done | Done | samar/Hesham | Nermine | Customer Support | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9651 | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9645 |  |  |  |  | 2
SEO to take title of page or module by default in addition to the manual added. | Done | Done | Alaa | Nermine | Planned | checked that each page has title in SEO | [5 empty] | 1
ربط شعار الرؤية في الفوتر برابط موقع رؤية السعودية | Done | Done |  |  | Planned |  |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9078 |  | 1
لا يوجد أيقونة إضافة صفحة في الآدمن لـ قائمة (عن الجامعة) ولا طريقة لترتيب الصفحات | Invalid | Invalid |  |  | Invalid |  |  |  |  | SPA page |  | 5
إمكانية إعادة ترتيب (التعريف بالجامعة) في حال رغبتنا في إعادة ترتيب الوكلاء أو بعض اجزاءها | Invalid | Invalid | aya/hesham |  |  | SPA Page |  |  |  | SPA page |  | 5
تعديل مسمى (المسيرة الذاتية) إلى (السيرة الذاتية) تحت صورة رئيس الجامعة والوكلاء | Done | Done |  |  | Planned |  |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9071 |  | 1
قسم النماذج التابع للمجالس واللجان لا يمكن رفع نموذجين بالعربي والإنجليزي. فقط نموذج واحد. وكذلك باقي الأقسام | Done | Done | Alaa + Shady | Nermine | Planned | Blocker appeared "can't edit" |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9357
عدم وجود مشاركة للصفحات على السوشل ميديا | Done | Done | Amira Gad/ Doaa | hassan | Planned |  |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9385 https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9384 https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9383 >> Done |  | 3
الملاحظات على صفحة الوظائف:
لا يمكن إزالة قسم الإحصائيات.- Statistics - need ability to show or hide this section from user end | Done | Done | Shady / Hesham | Nermine | Planned | blocked cause when try to remove statistics job exception error appeared | [5 empty] | 3 | 2026-04-07 | New | 1
ضرورة إضافة خيار لتحديد نوع الإجراء لكل وظيفة (تعاقد / نقل خدمات). | Done | Done | Shady / Hesham | Nermine | Planned |  |  |  |  | نقل خدمات لا يتم حفظها - تم حل المشكلة ورفعها للاختبار |  | 4 | 2026-04-07 | New | 2
ضرورة تحديد الجنس لكل وظيفة (ذكور / إناث / الجميع). | Done | Done | Hesham / Shady | Nermine | Planned | [6 empty] | 4 | 2026-04-07 | New | 2
تعديل مسمى "القطاع" إلى "كادر" | Done | Done |  |  | Planned |  |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9074 |  | 1 | 2026-04-07
إتاحة إمكانية إضافة كوادر جديدة. - Add additional items statically | Duplicate | Done | Shady |  | Planned | [7 empty] | 2026-04-07
توفير خيار لإضافة حالة الوظيفة (قريبة). | Done | Done | shady/hesham | Heba | Customer Support | 2 dates from and to | 1 | 1 |  |  |  |  | 2026-04-07 | Yes | 1 | Design approved as implemented
تحسين وتعديل الأيقونات داخل صندوق صفحة الوظيفة. -أمكانية تعديل ايكونات او مسميات ف الside menu inside job details - التوظيف - | Invalid |  |  |  | Customer Support | [7 empty] | 2026-04-07 | New | 3
لا تتوفر خانة لإضافة حالة الوظيفة واسم الكادر للغة الإنجليزية | Invalid |  |  |  | Invalid | [7 empty] | 2026-04-07
الكادر (أكاديمي – إداري – صحي – هندسي – تعليمي). linked with 20 | Done | Done | Hesham / Shady | Nermine | Planned | Nermine comment : update with the same order mentioned | [6 empty] | 2026-04-07
التوظيف - مطلوب اضافة حقل انجليزي لاسم العمادة "مقدم الوظيفة" | Done | Done | Hesham / Shady | Nermine | Planned | Nermine comment : update to "(اسم العمادة (عربي" | [6 empty] | 2026-04-07 | Modify | 1
التوظيف - مطلوب اضافة زر من الكارد ف الليست من جهة اليوزر للانتقال لرابط منصة التوظيف ¦ كخيار إضافي جديد: زر “تفاصيل الوظيفة” ليصبح “التقديم”، بحيث يقوم بتوجيه المستخدم مباشرة إلى رابط التقديم على الوظيفة. | Invalid |  |  |  | Invalid |  |  |  |  | Conflict with Dr. Wojdan input that received eariler |  |  | 2026-04-07 | New | 1 | Design Required from Dr.Wojdan > Client's team should align internaly to come up with one approach.
الملاحظات على صفحة المشاركة الإلكترونية:
تعديل عنوان الصفحة من المشاركة المجتمعية الإلكترونية إلى المشاركة الإلكترونية أو إتاحة الخيار لنا لتعديل عناوين الصفحات . | Done | Done | [7 empty] | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9077 |  | 1 | 2026-04-07
إضافة قنوات المشاركة الإلكترونية.- من جهة الادمن - ادارة محتوى الصفحة - لايوجد ريتش ايدتور لادخال محتوى القنوات الالكترونية | Done | Done | Hesham / Shady | Doaa | Review | Stage : https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9460 | [6 empty] | 2026-04-07
توفير خيار لإضافة حالة الاستشارة أو الاستطلاع (قريبة / منتهية). | Done | Done | Hesham | Doaa | Review | [7 empty] | 2026-04-07
الرجوع لتصميم كود المنصات فيما يخص الصفحة: https://design.dga.gov.sa/templates/e-participation | Done |  | Hanfay | Nermine | Review | UX Reply: DGA Template already applied, and customized upon client request and data.
الملاحظات على الأخبار
عند إنشاء الخبر يظهر تنبيه انه لا يمكن ان يكون الحقل أكثر من 150 حرف (في المرفق) ولم يوضح أي حقل المقصود.. و150 حرف عدد قليل عند إنشاء الخبر العنوان يجب أن يكون بحد أقصى 70 وحقل الوصف 160 حرف . (تعديل) | Done | Done | Nourhan Ashraf / Aya | Nouran | Planned | [7 empty] | 2026-04-07
هل url الخبر يتم انشاءه تلقائياً!! لا يوجد حقل يسمح بكتابة url - نعم يتم انشاء الخبر تلقائي بالرابط وغير مسموح لليوزر ادخاله | Duplicate |  | Aya |  | duplicate | [7 empty] | 2026-04-07
وصف الخبر العربي لا يسمح بأرقام انجليزي أو علامات تنصيص وفواصل! وكذلك وصف الخبر الانجليزي، نأمل ان الوصف بالعربي يسمح بحروف وأرقام عربي وانجليزي مع الرموز، أما الوصف الانجليزي يسمح بالحروف الانجليزي فقط مع الارقام والرموز | Done | Done | Nourhan Ashraf | Nermine | Planned |  |  |  |  | still accept Ar/Eng letters only |  |  | 2026-04-07
الاخبار - ادمن - مطلوب التفكير ف طريقة جديدة لاختيار الاخبار الي تعرض ف الهوم بيدج او ازالتها لانها كثيرة جداااا | Customer Support |  | Hanafi | Doaa | Customer Support | UX Reply: Already discussed with Doaa, and we ended to set a news limit by time period (ex. last 1 week) | [6 empty] | 2026-04-07 | New | !! | Real Client Pain; Suggestions: news expirey date, news source, university news suggest checkbox
Add copy news on the news card from admin side | Duplicate |  |  |  | duplicate | [7 empty] | 2026-04-07
Add paginamtion in News page [Universtiy & College] | Invalid |  |  |  | Invalid |  |  |  |  | Lazy load is implemented |  |  | 2026-04-07
الملاحظات على الوكالات
Remove icon on وكالات cards | Done | Done | Adel | Eslam | Planned |  |  |  |  | Review with Dr. Wojdan |  |  | Eid Demo
change المزيد عن الوكالة to be "تعرف علي الوكالة" or being as just Arrow like cards in "About univ." as per Eng Nouf sahred with me - replace 'more' with arrow | Done | Done | Adel | Eslam | Planned | [7 empty] | Eid Demo
Quick access cards alignment to be RTL في الوكالات | Done | Done | Adel | Maryam | Planned | [7 empty] | Eid Demo
Change الوصول السريع to be تفاصيل-مزيد من التفاصيل | Done | Done | Adel | Eslam | Planned | [7 empty] | Eid Demo
General Points
اعادة ترتيب كروت صفحة "عن الجامعة" بحيث تبدا ب "تعريف الجامعة" وباقي الكروت بالعكس ،لا يوجد أيقونة إضافة صفحة في الآدمن لـ قائمة (عن الجامعة) ولا طريقة لترتيب الصفحات | Done | Done | Shady | Nermine | Planned | Nermine comment: 1- contact us should be last card on page 2- according (( add new page or new order by user " not implemented yet")) | [6 empty] | 2026-04-07 | New | 1
عدم ظهور كامل الشريط في المواقع المتفرعة، و الشركاء الباحثون مطلوب تغير ديزاين الslidder to be arrows below the section | Done |  |  |  | Invalid | Nermine's Note: Nouf requested updating the slider behavior to prevent cropped cards. Mobile: Display 2 full cards at a time so that no card appears cropped. Users should navigate through the remaining cards using the slider arrows. Web: Display a fixed number of fully visible cards based on the available screen width. Additional cards should be accessible through the slider arrows, with each slide maintaining the same fixed number of fully displayed cards. Expected Result: Cards should always be fully visible, with no partially cropped cards on any screen size. |  |  |  | Discuss with Dr. Wodjan https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9352 |  |  | 2026-04-07 | New | 2 | (UX/FE) live-session to enhance it in all site sliders.
مطلوب عمل "عرض preview" للمحتوى العربي والانجليش عند تعديل محتوى اي حقل ف الForm.IO | Done |  | Morshdy |  | Customer Support | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10056 | [6 empty] | 2026-04-07 | Yes | 2
أرى أن نحذف تبويب (شروط الاستخدام) و (المستندات المطلوبة) في صفحة إضافة مرفق جديد أو جعلها اختيارية مع إمكانية تعديل اسم التبويب مثلا ألبوم الصور. | Done | Done | Alaa | Nouran | Planned | [7 empty] | 2026-04-07 | Yes | 0
Rich editor - Need to display videos as thumbnail not link - مرافق وخدمات | Done | Done | Nourhan Ashraf | Nermine | Planned | applied as link in admin, to be displayed as thumbnail in user, at first time, then displayed as thumbnail in both | [6 empty] | 2026-04-07 | New | 0
Programs - دبلوم DDL need to be "عالي - متوسط - مشارك" | Done | Done | Shady/Hesham | Maryam | Planned | [7 empty] | 2026-04-07 | New | 1
Programs - بكالوريوس need to remove "دليل الطالب " From DDL | Done | Done | Shady |  | Planned | [7 empty] | 2026-04-07 | No | 0 | We mapped the old-site data as it is.
الاسم و الوصف عربي وانجليش يجب ان يقبل علامات الترقيم - مطلوبه ف البرامج و يمكن التعميم على كل الصفحات ف الادمن | Done | Done | Alaa | Maryam | Planned | [6 empty] | r | 2026-04-07 | !! | 0
يجب توحيد العنوان وعدم السماح بالتكرار - مثل الاخبار ، الخدمات ، المرافق | Done | Done | samar | Nouran | Customer Support |  |  |  |  | Discuss with Dr. Wodjan |  |  | 2026-04-07 | !! | 0
Home page - Services - Rearrange tabs to be "اعضاء هيئة التدريس - موظفين - طلاب - الزائرين" | Done | Done | Shady | Nouran | Planned | [7 empty] | 2026-04-07 | New | 1
Programs - Admin & User - Tabs order to be "دكتوراة - ماجستير - باكلوريوس - الدبلوم" | Done | Done | Shady/Hesham | Maryam | Planned |  |  |  |  | Ready for qc Testing |  |  | 2026-04-07 | New | 1
الخريجون - تعديل كلمة "اخر خريجوا الجامعة" الى "الخريجون" | Done | Done | Alaa | [6 empty] | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9256 |  |  | 2026-04-07 | New | 0
Add filter by college and year in the end-user graduate list الخريجون | Invalid | Done | samar/Morshdi | Eslam | Customer Support | Samar will check the deployment with Morshedi Eslam : Filter is not Exist Yet |  |  |  | Discuss with Dr. Wodjan |  |  | Wael's Demo
ملاحظات الهيئة وقد ناقشنا بعضها لكن وجب التوثيق:
إعادة توجيه الصفحات القديمة إلى صفحات مشابهة لها من حيث المحتوى، وفي حال عدم توفر صفحة بديلة مناسبة يتم توجيهها إلى القسم الأقرب ارتباطًا بالمحتوى للتقليل من استخدام صفحات NOT FOUND. إضافة Schema Markup أو البيانات المنظمة الخاصة بالجامعة داخل ملفات HTML، بما يدعم فهم محركات البحث لمحتوى الموقع. إضافة Favicon لملفات HTML بما يعزز هوية الموقع ويظهر في تبويب المتصفح. العمل على رفع موثوقية النطاق إلى أكثر من 80% من خلال تحسين الجوانب التقنية ورفع جودة الروابط والمحتوى. معالجة رابط الموقع مع www عبر توحيد النسخة المعتمدة وإعادة التوجيه إلى النسخة الأساسية غير المكررة، بما يحد من مشكلة تكرار المحتوى. هذه الملاحظة خاصة بالموقع القديم آمل تجنبها في الموقع الجديد. تحسين بنية روابط الصفحات (URL) لتكون معبرة عن الكلمات المفتاحية للمحتوى، وبصياغة ملائمة للغة الصفحة؛ بحيث تكون المحتويات العربية بروابط عربية، والإنجليزية بروابط إنجليزية، دعمًا لظهور أفضل في محركات البحث. التوجيه بضرورة اشتمال الروابط للأخبار أو الإعلانات على كلمات مفتاحيه عن الخبر سواء باللغة العربية أو الانجليزية (يتطلب تعديل طريقة انشاء الروابط التي تم اعتمادها) | Done | Completed from this list: added university Schema Markup (JSON-LD) and implemented/standardized favicon + manifest metadata across layouts. Not implemented yet: old-page redirects, www/non-www canonical redirecting, URL/slug restructuring (including keyword-based news/announcement links), and domain-trust improvements. | Alaa |  | Planned | [7 empty] | 16-4
إضافة رمز البريد الجامعي كأيقونة يكون في الشريط الأعلى بين البحث والتحويل للغة الانجليزية | Done | Done | Hesham |  | Planned | [7 empty] | 16-4
تم وضع الحياة في الجامعة في الهدر لذا نأمل حذف شريط الحياة في الجامعة من الصفحة الرئيسية في الأسفل. | Done | Done | Hesham | Nouran | Planned | need to add copy link in admin |  |  |  | Discuss with Dr. Wodjan |  |  | 16-4
إنشاء صفحة الإبلاغ عن الفساد تنقسم إلى جزئين أولا: الإبلاغ داخل الجامعة ثانيا: الإبلاغ لهيئة مكافحة الفساد(نزاهة). | Customer Support |  |  |  | Customer Support |  |  |  |  | Pending dev assignment |  |  | 16-4
إضافة تصميم تقويم مخصص لعرض فعاليات الجامعة. - يكون ظاهر ومتحرك ف كل الصفحات مع اليوزر | Customer Support |  |  |  | Customer Support |  |  |  |  | Discuss with Dr. Wodjan |  |  | 16-4
إعادة ترتيب الخدمات والأنظمة من الأكثر طلبًا واستخدامًا إلى الأقل في شريط الصفحة الرئيسية.- بعد الاطلاق نحتاج لحساب اكثر الخدمات تفتح بواسطة اليوزر - وتعرض ف اول الليست | Customer Support |  |  |  | Customer Support | [7 empty] | 16-4
إضافة صفحة الدراسة في الجامعة "البرامج" ضمن قسم الوصول السريع في مواقع الكليات - يتم اضافتها عن طريق الادمن | Data insertion |  | Doaa | Nermine | Planned | [7 empty] | 16-4
دراج صفحة الخدمات ضمن مواقع الكليات. لينك - يتم اضافتها عن طريق الادمن | Data insertion |  | Doaa | Nermine | Planned | [7 empty] | 16-4
تعديل الخدمات والأنظمة إلى (خدمات الإمام) في الشريط الموقع الرئيس – | Done | Done |  |  | Planned | [7 empty] | 16-4
في داخل صفحة كل الخدمات يتم حذف كلمة الأنظمة من الوصف (الخدمات والأنظمة الداخلية بالجامعة التي توفر تجربة متكاملة.) لتصبح (الخدمات الداخلية بالجامعة التي توفر تجربة متكاملة.) | Done | Done | Alaa | Nouran | Planned |  |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9279 |  |  | 16-4
- link for the unified portal وتضاف أيقونة باسم (خدمات الإمام) يسار الصفحة يكون فيها الدخول الموحد لكافة الخدمات. | Done | Done | Hesham | Nouran | Planned | [7 empty] | 16-4
جملة تم تطوير الموقع وصيانته: التعديل يكون (تم تطوير الموقع وصيانته بواسطة عمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني). | Done | Done | Alaa | Nouran | Planned | old description still exists in SharePoint pages |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9279 |  |  | 16-4
في المرافق: عند الدخول على (سكن أعضاء هيئة التدريس)، إضافة أيقونة (التقديم على السكن) أسفل أيقونة (زيارة المرفق). | Done | Done | Aya / Hesham | Nouran | Planned | [7 empty] | 16-4
إدارة الفوتر : يتم وضع حقل لرابط الموقع الإنجليزي لا يوجد إلا حقل واحد . | Done | Done(Backend) Done | Shady/Alaa / Maryam | Maryam | Planned | [7 empty] | 16-4
اضافة تاريخ اخر تعديل ف شاشات الشير بوينت | Done | Done | [10 empty] | 19-4
اضافة صفحة تواصل معنا بشكل فورم يدخل فيها بيانات من اليوزر - بدل التواصل مع آمر تكون جملة معلومات التواصل تلغى : (* رسالة قصيرة، * فاكس،* اتصالات الطوارئ New page from DGA as a form | Done | [11 empty] | 22/4
Create Colleges Alias Management | Done | Done | Amira / Shady | Hassan | Planned | need refresh to appear
Create Deans Alias Management | Done | Done | Amira / Shady | Hassan | Planned | sorting reversed
New comments
Muneer tool UI to have same identity of portal | Done | Done | Alaa |  | Planned | [7 empty] | 22/4
ملاحظات على الموقع الجديد في إدارة القوالب: لا يوجد خيار حذف قالب. مكون "محتوى غني" لا يمكن إدراج صور خلال النص، ولا التحكم بحجم الصور | Customer Support | [8 empty] | ملاحظات على الموقع الجديد في إدارة القوالب: لا يوجد خيار حذف قالب. "valid but not issue " مكون "محتوى غني" لا يمكن إدراج صور خلال النص"not valid" ولا التحكم بحجم الصور"valid" مكون "منزلق الصور" يكون بحجم بانر بعرض الصفحة "not valid" |  |  | 23/4
بالنسبة للجان واجهتنا مشكلة في إضافة الجداول لم تكن مهيئة لإضافة المحتوى المطلوب. - same issue in form io table | Done | Done | Eslam | Eslam | [5 empty] | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9246 |  |  | 23/4
في صفحة الهوية البصرية مشكلة الصور أنها تكون بحجم واحد ولا يمكن إضافة الصور من النص مباشرة حيث أن هذه الصفحة يوجد فيها صور كثيرة ومختلفة الأحجام. - معرض الصور شبكة New Templates | Done | Done | Adel | Eslam |  | New template Eslam : Done But very difficult to mange it |  |  |  | Form.IO behavoiur |  |  | 23/4
تعديل وصف صفحة المشاركة الإلكترونية إلى: أتاحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرصة المشاركة الإلكترونية عبر الوسائل الاجتماعية الإلكترونية كاستطلاعات الرأي وتقديم الشكاوى والمقترحات وتقييم الموضوعات والخدمات، لتحقيق مبدأ الشفافية والاستفادة من خبرات جميع منسوبي الجامعة لتحسين الخدمات المقدمة لهم. Al-Imam Imam Muhammad ibn Saud Islamic University has provided the opportunity for electronic participation through social media platforms, such as opinion polls, submitting complaints and suggestions, and evaluating topics and services, to achieve transparency and benefit from the experiences of all university members to improve the services provided to them. | Done | Done | hesham | Nermine | planned |  |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9395 |  |  | 23/4
صفحة الخريجون "حيث أن الصفحة تحتوي على ست أقسام وهي كالتالي" :
الأخبار (تعديل الأخبار واللقاءات السنوية إلى الأخبار ) | Done | Done | samar/amira | [9 empty] | 23/4
فخر واعتزاز (الخريجون تتعدل إلى فخر واعتزاز وتم شرح طريقة تصميم القسم في الصورة) | Done | Done | samar/amira | [9 empty] | 23/4
قصة نجاح( بطاقات مختصرة نفس التصميم الحالي) | Done | Done | samar/amira | [9 empty] | 23/4
من خريجي الجامعة ( تحتوي على تبويبين ) فيها بطاقات تعريفية "الخريجين المحليين- الخريجين الدوليين" | Done | Done | samar/amira | [9 empty] | 23/4
بقلم خريج | Done | Done | samar/amira | [9 empty] | 23/4
معلومات التواصل مع المركز | Done | Done | samar/amira | [9 empty] | 23/4
New Comments 27-4
1. تغيير في تصنيفات شريط الأرقام والإنجازات بحيث تكون : * احصائيات * الجوائز (على مستوى الجامعة أو المؤسسات أو الأفراد) * الاعتمادات والشهادات. * المؤشرات الوطنية. * الابتكارات وبراءات الاختراع. * تصنيف الجامعة (محلي وعالمي) need tabs to be dynamic | Done | Done | Aya / Hesham | Nouran | Planned | AN: Title only for now, and numbers are optional |  |  |  | remaining optional value |  |  | 27-4
1. تغيير في صفحة شركاء الجامعة * إزالة التصنيفات الحالية والاكتفاء بتصنيفين فقط: (دولية ومحلية) * إضافة قسم للإحصائيات *صفحة داخلية تفاصيل الشريك لتقديم نبذة عن الشراكات، مع توضيح ثمرات هذه المشاركات ومدى الاستفادة منها * توضيح (السنة)لهذه الإحصاءات لابد من وجود التاريخ. | Done | Done | Aya | Nouran | Planned | only * إزالة التصنيفات الحالية والاكتفاء بتصنيفين فقط: (دولية ومحلية) for now |  |  |  | Minor issue : https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9452 |  |  | 27-4
يتم دمج المسؤولية المجتمعية مع الاستدامة في أعلى الموقع الهيدر بجانب البحث العلمي باسم (المسؤولية المجتمعية والاستدامة) ويتم اخفاء الاستدامة من "عن الجامعة" | Done | Done | Aya | Nouran | waiting Noura info. about this page - planned | Waiting for المسؤولية المجتمعية | [6 empty] | 27-4
. صفحة التعريف بالجامعة تتضمن: 1- تاب نبذة عن الجامعة، تاريخ تأسيسها، الرؤية والرسالة، والاهداف. 2. تاب خاصة بالرئيس والوكلاء باسم (قيادات الجامعة) | Done | Done | Hesham | Eslam |  | Systme enforce Admin to add "مزيد عن الجامعه" Icons every time |  | 1/2 h |  |  |  |  | 27-4
إضافة قسم خاص بـ اللوائح والتنظيمات، في صفحة عن الجامعة بحيث يوجّه إلى منصة نظام - بحيث تعرض قبل كارت مجالس ولجان | Done | Done(for now) inprogress to make it dynamic from admin side with samar | Aya | Eslam |  | Done(for now) inprogress to make it dynamic from admin side with samar | [6 empty] | 27-4
التجكم في مقاس الصور في ال rich editor بحيث يمكن اضافه اكثر من صورة بجانب بعض | Duplicate | [11 empty] | 27-4
القبول في الجامعه - صفحة جديدة | Done | Done | Samar / Amira | Maryam |  | 5 bugs |  | 4h for BE |  |  |  |  | 27-4
الاسئله الشائعه عايزين تتعمل في الجامعه هي هي زي ما قي الكلية بس علي مستوي الجامعه وتتعرض عن الجامعه New page FAQ | Done | Done | Hesham / Aya | Nouran |  |  |  | 1 h |  | Save gives error and UI not aligned |  |  | 27-4
Add new components for Form.IO for admins only for creating new pages has more options like page has cards [Like: About us] لذلك نأمل إضافة مكونات أكثر مرونة، تُمكّن من: تحسين عرض المحتوى بشكل بطاقات منظمة وواضحة - دعم أساليب عرض حديثة للمحتوى الخدمي- - توفير آلية عرض تفاعلية للأسئلة الشائعة (فتح/إغلاق) -رفع مرونة بناء الصفحات بما يحقق جودة تجربة المستخدم - Card-based layouts - Grid / Flex layouts - عناصر عرض الخدمات على شكل بطاقات تفاعلية (Interactive Cards) | Done | Done |  | Eslam
المؤتمرات و الاحداث
في الصفحة الرئيسية يظهر مؤتمر واحد ولا يمكن إظهار كل المؤتمرات في حال الرغبة للرجوع إلى مؤتمر سابق لا يوجد ايقونة خاصة بالمؤتمرات أو يكون مع كل الأحداث والفعاليات ولابد أن يميز أنه مؤتمر حتى في الفرز. | Done | Done | hesham | Doaa |  |  |  | 0.5
"الاحداث" عند تحديد التاريخ والوقت في صفحة الانشاء لا يمكن تعديل الوقت الا بالساعات فقط لا يوجد دقائق مثًلا : الحدث 8:30 مما يجعل المدخل غير دقيق . | Done | Done | Adel | Doaa
"مؤتمرات و احداث" عند كتابة نص معين لا يوجد زر "تراجع" عند تحرير النص | Invalid |  |  |  |  | client comment : An Undo button should be available in all templates, including Conferences and Events, to allow users to remove added content.
حقل التاريخ داخل الحدث لا يقرأ مباشرة التاريخ المدخل أثناء الإنشاء ويلزم كتابته بشكل نص | Invalid
مكان الحدث لا يمكن ادخال الموقع عن طريق خرائط جوجل - ترفع صورة فقط | Invalid
"أحداث أخرى قريبا" يتم ادخالها يدوياً, وهذا غير عملي والمفترض ان يعمل تلقائيا بناء على الأحداث الأخرى الموجودة - لانها قالب ويمكن حذف او اضافة احداث يدويا | Invalid |  |  |  |  | need to remove this section from events template
- لا يمكن التعديل على حدث موجود وتظهر رسالة لنا كما في المرفق نحتاج تعديل جميع الموجود إلى محتوى حقيقي تعمل بنجاح مع الحدث الجديد حيث انه تم تعديل القالب القديم للاحداث | Done | Done |  |  | Not valid
الصفحة الرئيسية 1- يتم تغيير عنوان "الاحداث والفعاليات" إلى "المؤتمرات والفعاليات" 2- تغيير عنوان تاب " يحدث اليوم بالجامعة " إلى "كل الفعاليات" 3- تغيير عنوان تاب "أحداث وفعاليات قادمة" إلى "كل المؤتمرات" 4- يتم تغيير زر "عرض كل الأحداث " إلى " عرض الكل" ويكون خاص بتبويب الاحداث و زر اخر "عرض الكل" خاص بتبويب المؤتمرات | Done | Done | aya / hesham | Doaa |  | only deployed on wajdan env | 1h
ترتيب صفحة كل الاحداث حتى تعرض الاحداث مرتبة بتاريخ الحدث وليس بتاريخ الانشاء بشكل تصاعدي "تاريخ اليوم ثم غدا ثم بعد غدا،...." " واهم شي الظهور يكون الجديد ف تاريخ الحدث وليس تاريخ الانشاء اول بعدها الأقدم" | Done | Done | aya | Doaa |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-5547 https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9591
صفحة كل الفعاليات تشمل اتنين تبويب، الاول "الفعاليات القائمة" الثاني "الفعاليات المنتهية" | Done | Done | aya | Doaa |  | Naming of tab to be updated by Hesham [Doaa]
صفحة كل المؤتمرات تشمل اتنين تبويب، الاول "المؤتمرات القائمة" ،الثانيه "المؤتمرات المنتهية" مع الاخد ف الاعتبار الترتيب تصاعدي | Done | Done | aya | Doaa |  | Naming of tab to be updated by Hesham [Doaa]
Rating section in user portal pages - selection - page in admin | Done | Done | nourhan/aya | Eslam/ Maryam |  |  | 3h
في المرافق: أيقونة (التقديم على السكن) نحتاج لان تكون لها مدخل من الادمن لامكانية التعديل | Done | Done | aya/hesham | Nermine |  |  | 2 | 0.5
صفحة التعريف بالجامعة - نحتاج قسم كلمة الرئيس يكون -See More عند المستخدم | Done | Done | hesham | Doaa |  | Use "See More" concept |  | 0.5
New Comments - 4/5
المؤتمرات - نحتاج لوضع بانر لصفحة الهوم بيدج ف المؤتمر - تحسين لشكل الديزاين ف الهوم بيدج | Done | Done | shady / Hesham | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9610
نحتاج مودويل اخبار ف المؤتمرات - وبالتالي امكانية اختيار بعض الاخبار لكي تعرض ف الهوم بيدج الخاصه بالمؤتمر | Done | Done | shady / Hesham | Nermine |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9982
اضافة شعار للمؤتمر | Done | Done | shady / Hesham | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9696
القبول في الجامعة - نريد وضع ارقام وسطور وجداول - Rich editor صفحة القبول في الجامعة: إتاحة إمكانية إضافة الجداول ضمن محتوى التبويبات. إتاحة جميع خصائص تنسيق النص داخل محتوى التبويبات، بما يشمل التعداد النقطي والرقمي، إدراج الروابط، وتنسيقات النص مثل التغميق وغيرها. | Done | Done(Backend /Front) | Nourhan /Amira/ Samar | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9564 | القبول في الجامعة - نريد وضع ارقام وسطور Done وجداول Done صفحة القبول في الجامعة: إتاحة إمكانية إضافة الجداول ضمن محتوى التبويبات. Done إتاحة جميع خصائص تنسيق النص داخل محتوى التبويبات Done بما يشمل التعداد النقطي والرقمي Done إدراج الروابط Done وتنسيقات النص مثل التغميق وغيرها. Done
New Comments -11/5
عند حذف جزء من القالب (مثلا جدول) لا يمكن إرجاعه في المستقبل في حال وجود تحديث للصفحة، ويلزم حذف الصفحة وإعادة كتابتها وهذا حل غير عملي | Done | Invalid
لا يمكن تغيير نوع القالب بعد انشاء الصفحة | invalid | Invalid
في حال انشاء جدول يلزم تحديد عرض العمود بالبكسل، الافضل ان يكون بالنسبة المئوية أو حذفه ويكون تلقائيا حسب محتوى العمود | Done | Done | Morshdy | Nermine
الروابط: ضرورة تمييز الرابط بصريًا عن بقية النص. الرابط التالي يوضح تصميم مكون الرابط وفق إرشادات نظام كود المنصات https://design.dga.gov.sa/guidelines/components/actions/link DGA - footer links - conferences - Hackathons - external links | Done | Done | Nourhan | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10130
حذف تبويب اللوائح والتنظيمات في مجالس ولجان الجامعة | Done | Done | Alaa / Aya | Nermine
تاج نوع الاجراء لا يظهر في بطاقة الوظيفة.s | Done | Done | hesham/Shady | Heba
إضافة تاريخ بداية التقديم ونهاية التقديم (من و إلى) في بطاقة الوظيفة. | Done | Done | hesham/Shady | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9992
تحسين خيارات التصفية (Filter) لتشمل: نوع الإجراء والجنس. ادمن و يوزر بورتال | Done | Done | hesham/Shady | Heba |  | تم ع الادمن يجب ان يظهر الفلتر عند اليوزر https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9673
صفحة المشاركة الإلكترونية: حقل عنوان الاستشارة لا يدعم إدخال النصوص الإنجليزية أو الأقواس، مما يقيّد إدخال بعض العناوين | Done | Done | Nourhan | Heba |  | Not applied in build "uat server" 19 May
صفحة القبول في الجامعة: تعديل عناوين التبويبات لتكون كالتالي (البكالوريوس، الدراسات العليا، التجسير، الدبلوم المجاني، الطلبة الدوليين، الدبلوم المدفوع، التحويل الخارجي) | Done | Done(Backend /Front) | samar/amira | Nermine
يجب تقسيم الأسئلة في صفحات بحيث كل 10 أسئلة في صفحة كما في الأسئلة الشائعة هنا https://imamu.edu.sa/community_participation/Pages/frequently_question.aspx | Done | Done | morshedy/shady | Nouran |  | Not applied in build "uat server" 2/6/2026 Pagination not displayed when questions exceed 10 items
نأمل حذف العبارة التالية :العنوان الثاني المشاركة الإلكترونية والنص التابع له "تعتبر المشاركة الإلكترونية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ركيزة أساسية لتعزيز التواصل بين الجامعة ومستفيديها (طلاب، أعضاء هيئة تدريس، ومجتمع)"، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي. وهذا تحديد لما تهدف اليه المشاركة الالكترونية - يمكن ان يكون غير الزامي و ف حالة عدم ملأه يتم اخفاء القسم هذا من اليوزر [Doaa] | Done | Done | aya/hesham | Nermine | [8 empty] | 12th May
جعل جدول البرامج الدراسية يكون فيه امكانية merge cell | Done | Done | Morshdy | Nermine
المشاركة الالكترونية - english view - user portal update title to be "E-Participation" instead of "community Engagement Management" | Done | Done | hesham | Nermine
New Comments -14/5
نريد تغيير ديزاين الهيكل التنظيمي لينك صفحتنا كنا طالبينها كذا https://imamu.edu.sa/about/Pages/Organizational-Chart.aspx ويكون كل لڤل لون، مانبيها شير بوينت الهيكل التنظيمي لأنها صفحة مهمة فالموقع لازم تكون احترافيه هذا القالب يتعدل الباك قراوند مايكون منقط ويكون للإدارات الأخرى | Done |  | Mohamed Adel | Nermine |  | we will try to generate structure with colors
الاسئلة الشائعة - نحتاج لوضع سيرش على الاسئلة - ادمن ويوزر | Done |  | backfront/Front | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10057
Add "social Media icons" on all ready templates in system | Done |  | morshedy | Doaa |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10267
In News creation >> Add small hint text with small font size, below the component of uploading file with recommnedned image size to be fit in user End "Please upload image with this dimensions 1440px width × 413px height" "فضلا يرجى رفع صور بهذة الابعاد عرض 1440px × 413px ارتفاع " | Done |  | frontend
[UAT - client] / Conferences / need option to remove featured Conference from Home page & this section shall be hidden | Done | Done | Hesham/aya | Nermine
New comments 21-5-2026
أداة منير غير موجودة في صفحات SharePoint | Done | Done | Nourhan | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9993
2. إضافة اشعار الخصوصية على الصفحة الرئيسية كما في الموقع القديم. | Done |  |  | Nermine | [UP-10106] Cookies and Privacy Policy /no message appeared when accept - Jira | UX Reply: Done, Client comment : It should follow the same behavior as the old site appear in home page only https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10106 & to add page link
تبويب ألبوم الصور في المرافق التي تضاف في قسم الحياة في الجامعة لابد أن تكون الصفحة على شكل ألبوم فعلا مثل الموقع الحالي أو مثل القالب الذي تم تصميمه لألبومات الصور. | Done |  | backfront/Front | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10058
لم يقبل الموقع إضافة التقرير السنوي لأداء اللجان بسبب الحجم فهو (أعلى من 5 ميجابايت) . نحتاج لزيادة الحجم المسموح - المجالس واللجان | Done | Done | Hesham | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10059
صفحة القبول في الجامعة: * إمكانية إعادة ترتيب التبويبات بسهولة (تقديم / تأخير) عبر الأسهم أو السحب والإفلات. | Customer Support | Customer Support |  |  |  | UX Reply: Just dev-team implementation, internal tabs
* امكانية حذف الهاكاثون بعد إضافته. بعد المناقشة مع العميل - يكون الحذف للسوبر ادمن فقط مع التاكيد قبل الحذف ويتم تفعيله ع كل الوحدات | Done | Done | backfront/Front | Nermine |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10244
* عند إضافة الهاكاثون فان كتابة رابط له لا تسمح بأحرف كبيرة!! فقط صغيرة وشرطة- | Done | Done | aya/hesham | Nermine
* عند إضافة صورة الهاكاثون لا يسمح الا بصيغة (JPG – JPEG – WEBP) نأمل إضافة صيغة PNG | Done | Done | Hesham | Nermine
امكانية جعل رفع صور الهاكاثون وهو لم يبدأ بعد اوبشنال، في حال تعبئة كل الحقول ما عدا مثلا رفع صور الهاكاثون وضغط حفظ ثم الرجوع لرفع الصورة فإنه لا يقبل رفع الصورة كما في المرفق ويلزم إعادة تحميل الصفحة وتعبئة كل الحقول من جديد | invalid |  |  | suggested to add place holder for this section in user [Doaa]
* نحتاج الي امكانية تعديل عناوين تفاصيل الهاكاثون في حال الحاجة إلى تعديل العناوين. | invalid |  |  |  |  | client comment : It should be editable by the Admin since each hackathon and conference can have different requirements
New comments 7-6-2026
إضافة وصف الهاكثون بحيث يكون تحت العنوان الرئيسي ويكون حقل غير إلزامي، مثل الصفحات الأخرى: القبول في الجامعة | Done | Done |  | Doaa |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10239
تعديل (وصف الهاكثون) الموجود في Admin إلى (التعريف بالهاكاثون) | Done | in progress
* رابط الهاكاثون ينبغي أن يقبل أحرف كبيرة أيضاً، مع العلم انه لا ينعكس فعليا على الصفحة! | Done | Done |  |  |  | لا ينعكس الرابط ع الصفحة لان هذا اسم الموقع في الشير بوينت وليس الرابط في صفحة الSPA
عند انشاء أي صفحة فان رابط الصفحة URL يتم انشاؤه آلياً بحروف وأرقام عشوائية والمفترض ( حسب توصية هيئة الحكومة الرقمية) أن يدل على محتوى الصفحة | Done | Done |  | Nermine/ Doaa |  | test on random pages on stg " Public pages & Programs"
بوكس المحتوىRich editor في بعض الصفحات (مثل المرافق والخدمات والوظائف والاستدامة والمؤتمرات والهاكاثون) يفتقر إلى التنسيقات الضرورية مثل إضافة الجداول والتحكم بالصور والمسافة بين السطور – ولا يوجد ضبط للفقرة بحيث يختفي أو ينقسم النص | Customer support | Customer support |  |  |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10004
Rich editorلا يمكن التحكم في المحاذاة الجانبية مثلا نحتاج تعداد فرعي داخل التعداد الأساسي ونحتاج مسافة بادئة فهي تختلف ليس كلهم في نفس المستوى | Customer support | Customer support
نحتاج اضافة ايكون "الهيكل التنظيمي" داخل الRich editor حيث لايوجد ونحتاج لاضافته في الصفحات القديمة مثل المرافق - سكن اعضاء هيئة التدريس | Customer support | Customer support
أدوات الإتاحة والتواصل في الفوتر مطلوب ان يتم حذفها من جميع صفحات الشير بوينت في الموقع ونكتفي بادوات منير فقط | Done | Done
التوظيف - اتاحة اضافة وظيفة بتاريخ بداية قديم | Done | Done |  | Doaa
FORM IO لو اقدر اتحكم بالحدود اضبطه حتى النص يكون توسيط واصغر الجدول او اكبره زي ما ابي كانه وورد | Customer support | Customer support
New comments 17-6-2026
الخريجون - تعديل عنوان (اصحاب المعالي) الى ( اصحاب السمو والمعالي) وعنوان (اصحاب السعادة) الى (أصحاب الفضيلة والسعادة) | Done | Done |  | Doaa
الخريجون - نريد اخفاء القسم الذي لا يحتوي على محتوى في صفحة الخرجيون - موقع اليوزر | Done | Done |  | Doaa
- تعديل ترجمة التبويبات إلى: القبول في الجامعه ادمن ويوزر البكالوريوس، Bachelor -الدراسات العليا، GRADUATE STUDIES التجسير، TJSEER - الدبلوم المجاني، Free Diploma الطلبة الدوليين، International Students الدبلوم المدفوع، Paid Diploma التحويل الخارجي External Transfer | Done | Done |  | Nermine
تمكين أو تعطيل أيقونة التسجيل لحضور المؤتمر وأيقونة طلب المشاركة العلمية، بحيث عند التعطيل وبعد انتهاء الفترة، وعند ضغط المستخدم على الأيقونة تظهر رسالة توضح: (انتهت فترة التسجيل) أو (انتهت فترة المشاركة العلمية). | Customer support | Customer support
تعديل قياسات شعار عام الذكاء الاصطناعي ليتوافق مع شعار الرؤية في الحجم | Done | Done
New Comments 21-6
صفحة الوظائف - يوزر بورتال - نحتاج لوضع اختيار في الفلتر للتصفية بالوظائف المتاحة للجميع "اناث و ذكور" مختلف عن التصفية ب "الكل" حيث ان "الكل" يشمل كل التصنيفات | Customer support | Customer support
صفحة الوظائف - يوزر بورتال - تعديل عنوان الوظائف المتاحة - لتكن "جميع الوظائف" | Done | in progress
صفحة القبول في الجامعة - إتاحة خيار الإخفاء لتويبات المراحل التعليمية حتى أشعار آخر. عن طريق الادمن | Done | Done |  | Nermine
Need site map HTML to be added as link in footer "خريطة الموقع" | Customer support | Customer support
Contact us [new page] - Design only - pending on integration with CRM & New CR in adding "file uploading com" | Done | Done |  | Doaa |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-10107
نريد وضع فلتر بالتاريخ في تقييم الزوار حتى نتمكن من رؤية التقييمات في كل سنة | Customer support | Customer support
نريد وضع سلايدر نقاط عند وضع عدد كبير من البطاقات في القالب | Customer support | Customer support
New requests 13 -7 -2026
اضافة اربع شاشات لادراة كلمة المرور و المستخدم من اليوزر: - اعادة ضبط كلمة المرور - استعادة اسم المستخدم - تغيير كلمة المرور - ادارة المجموعات البريدية ويتم اضافتهم كا كروت من خدمات الامام، وبدء الخدمة يتوجه لكل صفحة من المذكور اعلاه | Canceled | Canceled |  |  |  | As per agreement with Dr Wojdan, this Request has been cancelled
شاشة تواصل معنا - اضافة مكون رفع المرفقات | customer support | customer support
شاشة تواصل معنا - التكامل مع نظام الCRM | in progress | in progress
تعديل مسمى قسم في شاشة التعريف بالجامعة - "حجز موعد لأعضاء هيئة التدريس و الموظفين" ، "حجز موعد للطلبة" | Done | Done
شاشة التعريف بالجامعة - قسم حجز موعد - اضافة كارت جديد "الغاء موعد" | Customer support | Customer support
صفحات الشير بوينت نحتاج ان تفتح في نفس النافذة وليست نافذة جديدة | Done | Done
نريد اضافة امكانية اخفاء كارت من كروت عن الجامعة "شركاء الجامعة" add - edit - delete cards | Customer support | Customer support
وضع رابط في انشاء الوكالات حتى نتمكن من وضع روابط الموقع القديم - Not clear مثل الكليات الخارجية | Customer support | Customer support
عند تعديل الصفحة الرابط يتغير - يجب ان يكون نفس اللينك | Done | Done
Fix the Main Navigation Menu (In Admin →Add both the Arabic and English URLs.) | Done | Done
o Remove Manage Contact Us from Admin → About University Management. o Ensure all Contact Us links (Header, Footer, About University, and Rating page) point to: https://betaportal.imamu.edu.sa/ar/mne-contact-us | Done | Done | need check admin
Home page - Events section shall display old events when there are no running events | Done | Done
تغيير اسم التاب ل تواصل معنا بدل اتصل بنا | Done | Done
تغيير جزء "للتواصل الخاص بالمنسوبين وطلاب الجامعة ) ان يكون تيكست كليكبال ويتم اخفاء الرابط وعند الضغط على الرابط يفتح الcrm وتوضحون انه ضغط بالاجراءات مثل كود المنصات | customer support | customer support
شاشة عن ابجامعه - اخفاء اوقاف الجامعه شركاء الجامعه | Done
البرامج - اخفاء شريط الاحصائيات | Done
اعادة اظهار ايكونات تطبيق الجوال ف الفوتر | Launch phase
صفحة تواصل معنا - قائمة العناصر - اضافة عمادة تقنية المعلومات | in progress
شاشة عن ابجامعه - اخفاء اوقاف الجامعه شركاء الجامعه من اليوزر فقط ونريد استرجاعها ف الادمن | Not Started
تغيير وصف الخدمات الاخرى الى نفس صفحة الخدمات | Done

## تحت التطوير والاختبار
Issue Title | Reply

## backup sheet
Issue Title | QC Status | Decision | Owner | Dev Status | complexity [1--5] | Assessment [1--5] | CR Date | Comments | Discussed | UX-Assessment [1--5] | UX- Suggestion
معاينة قبل النشر من جهة الادمن Preview | Not started | Customer Support |  |  |  | 4
حفظ ك مسودة "خدمات ومرافق" - save as draft | Not started | Customer Support |  |  |  | 5
لا يمكن تغيير عناوين الخدمات مثلا تغيير (المستندات المطلوبة) إلى خطوات التقديم. - name of tabs inside services creation isn't editable | Done | Planned |  |  |  | 1
Ar link & Eng Link for "Services, Facilities, Sub systems" | Done | Planned |  |  |  | 1
. لا يجود أيقونة لرفع الأدلة الخاصة بالخدمات . | Not started | Customer Support |  |  |  | 3
يوجد خدمات مشتركة بين الأعضاء والموظفين فعند إضافتها للقسمين يرفض الإضافة لأنها موجودة سابقًا نقترح لحل المشكلة أن تكون إدارة الخدمات قائمة (اختر قسم الخدمة) اختيار متعدد بحيث يتم إضافة الخدمة المشتركة لأكثر من قسم. | Not started | Customer Support |  |  |  | 2
SEO to take title of page or module by default in addition to the manual added. | Not started | Planned |  |  |  | 1
ربط شعار الرؤية في الفوتر برابط موقع رؤية السعودية | Done | Planned |  |  |  | 1 |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9078
لا يوجد أيقونة إضافة صفحة في الآدمن لـ قائمة (عن الجامعة) ولا طريقة لترتيب الصفحات | Not started | Invalid |  |  |  | 5 |  | SPA page
إمكانية إعادة ترتيب (التعريف بالجامعة) في حال رغبتنا في إعادة ترتيب الوكلاء أو بعض اجزاءها | Not started | Invalid |  |  |  | 5 |  | SPA page
تعديل مسمى (المسيرة الذاتية) إلى (السيرة الذاتية) تحت صورة رئيس الجامعة والوكلاء | Done | Planned |  |  |  | 1 |  | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9071
قسم النماذج التابع للمجالس واللجان لا يمكن رفع نموذجين بالعربي والإنجليزي. فقط نموذج واحد. وكذلك باقي الأقسام | Not started | Planned | Alaa
عدم وجود مشاركة للصفحات على السوشل ميديا | Not started | Planned |  |  |  | 3
الملاحظات على صفحة الوظائف:
لا يمكن إزالة قسم الإحصائيات.- Statistics - need ability to show or hide this section from user end | Not started | Planned | Hesham |  |  | 3 | 2026-04-07 |  | New | 1
ضرورة إضافة خيار لتحديد نوع الإجراء لكل وظيفة (تعاقد / نقل خدمات). | Not started | Planned | Shady | Done(Backend) |  | 4 | 2026-04-07 |  | New | 2
ضرورة تحديد الجنس لكل وظيفة (ذكور / إناث / الجميع). | Not started | Planned | Hesham / Shady | Done(Backend) Pending Frontend Integration |  | 4 | 2026-04-07 |  | New | 2
تعديل مسمى "القطاع" إلى "كادر" | Done | Planned |  |  |  | 1 | 2026-04-07 | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9074
إتاحة إمكانية إضافة كوادر جديدة. - Add additional items statically | Not started | Planned | Shady | Done(Backend) |  |  | 2026-04-07
توفير خيار لإضافة حالة الوظيفة (قريبة). | Not started | Customer Support |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | Yes | 1 | Design approved as implemented
تحسين وتعديل الأيقونات داخل صندوق صفحة الوظيفة. -أمكانية تعديل ايكونات او مسميات ف الside menu inside job details - التوظيف - | Not started | Customer Support |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | New | 3
لا تتوفر خانة لإضافة حالة الوظيفة واسم الكادر للغة الإنجليزية | Not started | Invalid |  |  |  |  | 2026-04-07
الكادر (أكاديمي – إداري – صحي – هندسي – تعليمي). linked with 20 | Not started | Planned |  | Done(Backend) Pending Frontend Integration |  |  | 2026-04-07
التوظيف - مطلوب اضافة حقل انجليزي لاسم العمادة "مقدم الوظيفة" | Not started | Planned |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | Modify | 1
التوظيف - مطلوب اضافة زر من الكارد ف الليست من جهة اليوزر للانتقال لرابط منصة التوظيف ¦ كخيار إضافي جديد: زر “تفاصيل الوظيفة” ليصبح “التقديم”، بحيث يقوم بتوجيه المستخدم مباشرة إلى رابط التقديم على الوظيفة. | Not started | Invalid |  |  |  |  | 2026-04-07 | Conflict with Dr. Wojdan input that received eariler | New | 1 | Design Required from Dr.Wojdan > Client's team should align internaly to come up with one approach.
الملاحظات على صفحة المشاركة الإلكترونية:
تعديل عنوان الصفحة من المشاركة المجتمعية الإلكترونية إلى المشاركة الإلكترونية أو إتاحة الخيار لنا لتعديل عناوين الصفحات . | Done | Planned |  |  |  | 1 | 2026-04-07 | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9077
إضافة قنوات المشاركة الإلكترونية. | Not started | Planned | Hesham |  |  |  | 2026-04-07
توفير خيار لإضافة حالة الاستشارة أو الاستطلاع (قريبة / منتهية). | Not started | Customer Support | Hesham |  |  |  | 2026-04-07
الرجوع لتصميم كود المنصات فيما يخص الصفحة: https://design.dga.gov.sa/templates/e-participation | Not started | Invalid | Hanfay
الملاحظات على الأخبار
عند إنشاء الخبر يظهر تنبيه انه لا يمكن ان يكون الحقل أكثر من 150 حرف (في المرفق) ولم يوضح أي حقل المقصود.. و150 حرف عدد قليل | Pending UAT | Planned | Nourhan Ashraf |  |  |  | 2026-04-07
هل url الخبر يتم انشاءه تلقائياً!! لا يوجد حقل يسمح بكتابة url - نعم يتم انشاء الخبر تلقائي بالرابط وغير مسموح لليوزر ادخاله | Not started | duplicate | Aya |  |  |  | 2026-04-07
وصف الخبر العربي لا يسمح بأرقام انجليزي أو علامات تنصيص وفواصل! وكذلك وصف الخبر الانجليزي، نأمل ان الوصف بالعربي يسمح بحروف وأرقام عربي وانجليزي مع الرموز، أما الوصف الانجليزي يسمح بالحروف الانجليزي فقط مع الارقام والرموز | Reopen | Planned | Nourhan Ashraf |  |  |  | 2026-04-07
الاخبار - ادمن - مطلوب التفكير ف طريقة جديدة لاختيار الاخبار الي تعرض ف الهوم بيدج او ازالتها لانها كثيرة جداااا | Not started | Customer Support |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | New | !! | Real Client Pain; Suggestions: news expirey date, news source, university news suggest checkbox
Add share news to social media from news details in end-user (uni and college) | Not started | Planned | Amira Gad |  |  |  | 2026-04-07
Add copy news on the news card from admin side | Not started | duplicate |  |  |  |  | 2026-04-07
Add paginamtion in News page [Universtiy & College] | Not started | Invalid |  |  |  |  | 2026-04-07 | Lazy load is implemented
الملاحظات على الوكالات
Remove icon on وكالات cards | Not started | Planned | Adel |  |  |  | Eid Demo | Review with Dr. Wojdan
change المزيد عن الوكالة to be "تعرف علي الوكالة" or being as just Arrow like cards in "About univ." as per Eng Nouf sahred with me - replace 'more' with arrow | Not started | Planned | Adel |  |  |  | Eid Demo
Quick access cards alignment to be RTL في الوكالات | Not started | Planned | Adel |  |  |  | Eid Demo
Change الوصول السريع to be تفاصيل-مزيد من التفاصيل | Not started | Planned | Adel |  |  |  | Eid Demo
General Points
اعادة ترتيب كروت صفحة "عن الجامعة" بحيث تبدا ب "تعريف الجامعة" وباقي الكروت بالعكس ،لا يوجد أيقونة إضافة صفحة في الآدمن لـ قائمة (عن الجامعة) ولا طريقة لترتيب الصفحات | Not started | Planned | Shady | Done(Backend) |  |  | 2026-04-07 |  | New | 1
عدم ظهور كامل الشريط في المواقع المتفرعة، و الشركاء الباحثون مطلوب تغير ديزاين الslidder to be arrows below the section | Not started | Invalid |  |  |  |  | 2026-04-07 | Discuss with Dr. Wodjan | New | 2 | (UX/FE) live-session to enhance it in all site sliders.
مطلوب عمل "عرض preview" للمحتوى العربي والانجليش عند تعديل محتوى اي حقل ف الForm.IO | Not started | Duplicate |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | Yes | 2
أرى أن نحذف تبويب (شروط الاستخدام) و (المستندات المطلوبة) في صفحة إضافة مرفق جديد أو جعلها اختيارية مع إمكانية تعديل اسم التبويب مثلا ألبوم الصور. | Not started | Planned | Alaa |  |  |  | 2026-04-07 |  | Yes | 0
Rich editor - Need to display videos as thumbnail not link | Not started | Planned | Nourhan Ashraf |  |  |  | 2026-04-07 |  | New | 0
Programs - دبلوم DDL need to be "عالي - متوسط - مشارك" | Not started | Planned | Shady | Done(Backend) |  |  | 2026-04-07 |  | New | 1
Programs - بكالوريوس need to remove "دليل الطالب " From DDL | Not started | Planned | Shady | Done(Backend) |  |  | 2026-04-07 |  | No | 0 | We mapped the old-site data as it is.
الاسم و الوصف عربي وانجليش يجب ان يقبل علامات الترقيم - مطلوبه ف البرامج و يمكن التعميم على كل الصفحات ف الادمن | Not started | Planned | Alaa |  |  | r | 2026-04-07 |  | !! | 0
يجب توحيد العنوان وعدم السماح بالتكرار - مثل الاخبار ، الخدمات ، المرافق | Postponed | Customer Support |  |  |  |  | 2026-04-07 | Discuss with Dr. Wodjan | !! | 0
Home page - Services - Rearrange tabs to be "اعضاء هيئة التدريس - موظفين - طلاب - الزائرين" | Not started | Planned | Alaa |  |  |  | 2026-04-07 |  | New | 1
Programs - Admin & User - Tabs order to be "دكتوراة - ماجستير - باكلوريوس - الدبلوم" | Not started | Planned | Alaa |  |  |  | 2026-04-07 |  | New | 1
الخريجون - تعديل كلمة "اخر خريجوا الجامعة" الى "الخريجون" | Ready for Deploy | Planned |  | Done |  |  | 2026-04-07 | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9256 | New | 0
Add filter by college and year in the end-user graduate list الخريجون | Not started | Customer Support |  |  |  |  | Wael's Demo | Discuss with Dr. Wodjan
ملاحظات الهيئة وقد ناقشنا بعضها لكن وجب التوثيق:
إعادة توجيه الصفحات القديمة إلى صفحات مشابهة لها من حيث المحتوى، وفي حال عدم توفر صفحة بديلة مناسبة يتم توجيهها إلى القسم الأقرب ارتباطًا بالمحتوى للتقليل من استخدام صفحات NOT FOUND. إضافة Schema Markup أو البيانات المنظمة الخاصة بالجامعة داخل ملفات HTML، بما يدعم فهم محركات البحث لمحتوى الموقع. إضافة Favicon لملفات HTML بما يعزز هوية الموقع ويظهر في تبويب المتصفح. العمل على رفع موثوقية النطاق إلى أكثر من 80% من خلال تحسين الجوانب التقنية ورفع جودة الروابط والمحتوى. معالجة رابط الموقع مع www عبر توحيد النسخة المعتمدة وإعادة التوجيه إلى النسخة الأساسية غير المكررة، بما يحد من مشكلة تكرار المحتوى. هذه الملاحظة خاصة بالموقع القديم آمل تجنبها في الموقع الجديد. تحسين بنية روابط الصفحات (URL) لتكون معبرة عن الكلمات المفتاحية للمحتوى، وبصياغة ملائمة للغة الصفحة؛ بحيث تكون المحتويات العربية بروابط عربية، والإنجليزية بروابط إنجليزية، دعمًا لظهور أفضل في محركات البحث. التوجيه بضرورة اشتمال الروابط للأخبار أو الإعلانات على كلمات مفتاحيه عن الخبر سواء باللغة العربية أو الانجليزية (يتطلب تعديل طريقة انشاء الروابط التي تم اعتمادها) | Not started | Planned | Alaa |  |  |  | 16-4
إضافة رمز البريد الجامعي كأيقونة يكون في الشريط الأعلى بين البحث والتحويل للغة الانجليزية | Not started | Planned | Hesham |  |  |  | 16-4
تم وضع الحياة في الجامعة في الهدر لذا نأمل حذف شريط الحياة في الجامعة من الصفحة الرئيسية في الأسفل. | Not started | Planned |  |  |  |  | 16-4 | Discuss with Dr. Wodjan
إنشاء صفحة الإبلاغ عن الفساد تنقسم إلى جزئين أولا: الإبلاغ داخل الجامعة ثانيا: الإبلاغ لهيئة مكافحة الفساد(نزاهة). | Not started | Planned | Hanfy / Dev |  |  |  | 16-4 | Pending dev assignment
إضافة تصميم تقويم مخصص لعرض فعاليات الجامعة. - يكون ظاهر ومتحرك ف كل الصفحات مع اليوزر | Not started | Customer Support |  |  |  |  | 16-4 | Discuss with Dr. Wodjan
إعادة ترتيب الخدمات والأنظمة من الأكثر طلبًا واستخدامًا إلى الأقل - بعد الاطلاق نحتاج لحساب اكثر الخدمات تفتح بواسطة اليوزر - وتعرض ف اول الليست | Not started | Customer Support |  |  |  |  | 16-4
إضافة صفحة الدراسة في الجامعة "البرامج" ضمن قسم الوصول السريع في مواقع الكليات - يتم اضافتها عن طريق الادمن | Not started | Planned |  |  |  |  | 16-4
دراج صفحة الخدمات ضمن مواقع الكليات. لينك - يتم اضافتها عن طريق الادمن | Not started | Planned | Doaa |  |  |  | 16-4
تعديل الخدمات والأنظمة إلى (خدمات الإمام) في الشريط الموقع الرئيس – | Done | Planned | Doaa |  |  |  | 16-4
في داخل صفحة كل الخدمات يتم حذف كلمة الأنظمة من الوصف (الخدمات والأنظمة الداخلية بالجامعة التي توفر تجربة متكاملة.) لتصبح (الخدمات الداخلية بالجامعة التي توفر تجربة متكاملة.) | Not started | Planned | Alaa |  |  |  | 16-4 | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9279
- link for the unified portal وتضاف أيقونة باسم (خدمات الإمام) يسار الصفحة يكون فيها الدخول الموحد لكافة الخدمات. | Not started | Planned | Hanfy/Morshdy |  |  |  | 16-4
جملة تم تطوير الموقع وصيانته: التعديل يكون (تم تطوير الموقع وصيانته بواسطة عمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني). | Not started | Planned | Alaa |  |  |  | 16-4 | https://arabdt.atlassian.net/browse/UP-9279
في المرافق: عند الدخول على (سكن أعضاء هيئة التدريس)، إضافة أيقونة (التقديم على السكن) أسفل أيقونة (زيارة المرفق). | Not Clear | Planned | Shady | (not clear) |  |  | 16-4 | check with swillam
إدارة الفوتر : يتم وضع حقل لرابط الموقع الإنجليزي لا يوجد إلا حقل واحد . | Not started | Planned | Shady/Alaa | Done(Backend) |  |  | 16-4
اضافة تاريخ اخر تعديل ف شاشات الشير بوينت | [6 empty] | 19-4
Create Colleges Alias Management | Not started | Planned
Create Deans Alias Management | Not started | Planned